Утверждаю:

Директор-                Х.К.Кажоков

«__28__»____05____2011г.

План – график  по введению ФГОС  НОО

в МОУ СОШ с.Нижний Черек

| мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Создание рабочей группы | Май, 2011г | Администрация | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Май, 2011г | Администрация | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Заседание МО учителей начальных классов Тема:«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: актуальные вопросы введения» | Август, 2011г | Зам. директора школы по УВР | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Протокол мероприятия. |
| Освоение учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС. | Май-июнь 2010 | Руководитель МО начальных классов и администрация | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |  |
| О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Август, 2011г | Администрация | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС | Акт готовности ОУ к новому учебному году |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года Май-сентябрь, 2011г | Администрация Библиотекарь | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 2.Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Администрация ОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Август, 2011г | Администрация |  | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС НОО | Август, 2011гг | Завуч | Знание нормативных требований базисного учебного плана – основы разработки учебного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Август, 2011 | Администрация | Создание модели образовательного процесса в начальной школе | Наличие учебного плана ОУ |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Учителя начальных классов. Администрация | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011 | Рабочая группа Администрация | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Внесение изменений в план курсовой подготовки. | Август | Администрация | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО. |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Май-сентябрь, 2011г | Учителя начальных классов Администрация | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Отдел образования | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы | Май-август, 2011г. | Администрация Рабочая группа | Разработка учебного плана школы | Наличие БУПа |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Шогенова И.Н. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Создание банка полезных ссылок. |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Администрация классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май-сентябрь ежегодно | Директор, заместители директора |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Май-сентябрь 2011 |  | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Май-сентябрь 2011г |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Май-сентябрь 2011г |  | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |